## 招标控制价
涵江区梧塘镇太和庙文物保护点修缮工程工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 401870元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 肆拾万零壹仟捌佰柒拾圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
造价工程师：
(签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 2020年11月04日

## 总说明
总说明
工程名称：涵江区梧塘镇太和庙文物保护点修缮工程 | 第1页 共1页

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:涵江区梧塘镇太和庙文物保护点修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单项工程 | 401870 | 3834
合 计 |  | 401870 | 3834

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：涵江区梧塘镇太和庙文物保护点修缮工程 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 古建筑工程 | 401870 | 3834
合 计 |  | 401870 | 3834

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：涵江区梧塘镇太和庙文物保护点修缮工程 单项工程 古建筑工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 294129
1.1 | 拆除工程 | 21646
1.2 | 新制作工程 | 272483
1.3 | 措施工程
2 | 措施项目费 | 53025
2.1 | 总价措施项目费 | 4829
2.1.1 | 安全文明施工费 | 3834
2.1.2 | 其他总价措施费 | 616
2.2 | 单价措施项目费 | 48196
3 | 其他项目费 | 54716
3.1 | 暂列金额 | 34716
3.2 | 专业工程暂估价 | 20000
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 401870

## 分部分项定额计价表
分部分项定额计价表
工程名称：涵江区梧塘镇太和庙文物保护点修缮工程 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [7 empty] | 单项工程(16古建筑)
古建筑工程 | [7 empty] | 单位工程(16古建筑)
拆除工程 | [7 empty] | 分项工程(16古建筑)
1 | 20301020 | 拆除廊沿、台阶及门枕石 | m3 | 0.702 | 54.63 |  | 38.35
2 | 20301021 | 拆除夯土墙 | m3 |  | 174.48
3 | 20301024 | 拆除夯土墙 | m3 | 5.841 | 154.67 |  | 903.43
4 | 10116050 | 挖除山墙镶嵌水磨光石碑 | m2 | 4.91 | 35.43 |  | 173.96
5 | 20301063 | 拆除砼枋 | m3 | 0.671 | 308.81 |  | 207.21
6 | 20301063 | 拆除砼檩条 | m3 | 1.585 | 308.81 |  | 489.46
7 | 20302245 | 拆除圆木檩条 | m3 | 0.221 | 136.45 |  | 30.16
8 | 20301052 | 铲油灰皮 (旧木柱梁面) | m2 | 80.52 | 35.23 |  | 2836.72
9 | 20301050 | 清除墙面油皮 (木材面) | m2 | 68.792 | 10 |  | 687.92
10 | 20301051 | 铲油灰皮 (旧木门窗) | m2 | 28.208 | 38.89 |  | 1097.01
11 | 20301049 | 拆除两侧山墙及墀头面层彩绘 | m2 | 4.18 | 14.85 |  | 62.07
12 | 20301028 | 旧墙面铲除 (抹灰面 石灰砂浆) | m2 | 10.46 | 13.91 |  | 145.5
13 | 20302136 | 拆解本瓦屋面 | m2 | 113.8 | 28.68 |  | 3263.78
14 | 20302136 | 屋面望瓦揭瓦 | m2 | 204.67 | 28.68 |  | 5869.94
15 | 20302265 | 拆除屋面杉木椽条 | m2 | 140.69 | 15.77 |  | 2218.68
16 | 20301030 | 拆除正脊垂脊瓷砖面层 | m2 | 4 | 40.47 |  | 161.88
17 | 20301063 | 拆除混泥土集雨槽 | m3 | 0.396 | 308.81 |  | 122.29
18 | 20301050 | 清除墙面油皮 (木材面) | m2 | 20.92 | 10 |  | 209.2
19 | 203BC001 | 拆除后期加建建筑 | m2 | 72.8 | 27.17 |  | 1977.98
20 | 20301063 | 现浇钢筋混凝土构件 | m3 | 3.726 | 308.81 |  | 1150.63
新制作工程 | [7 empty] | 分项工程(16古建筑)
地面
21 | 20302174 | 原有地面红斗底砖清洗见新 | m2 | 167.71 | 52.34 |  | 8777.94
22 | 20302174 | 原有斗底砖面层外墙面清洗见新 | m2 | 12.35 | 52.34 |  | 646.4
23 | 20302174 | 原有条石面层外墙面清洗见新 | m2 | 4.75 | 52.34 |  | 248.62
24 | 20303267 | 廊沿、台阶及门枕石制作 | m2 | 4.68 | 257.76 |  | 1206.32
25 | 20303370 | 廊沿、台阶及门枕石安装 | m2 | 4.68 | 130.99 |  | 613.03
26 | 20303393 | 石面加工 (手工二凿(二步做糙)) | m2 | 4.68 | 301.15 |  | 1409.38
27 | 20303009 | 原土打夯 | m2 | 4.68 | 4.58 |  | 21.43
墙体
28 | 20303055 | 零星红砖墙补砌 | m3 | 0.283 | 1031.01 |  | 291.78
29 | 20303048 | 红砖墙补砌 | m3 | 7.344 | 782.84 |  | 5749.18
分部分项定额计价表
工程名称：涵江区梧塘镇太和庙文物保护点修缮工程 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
30 | 20303415 | 混合砂浆底、石灰砂浆面 (内墙面) | m2 | 17.66 | 50.53 |  | 892.36
31 | 20303416 | 混合砂浆底、石灰砂浆面 (外墙面) | m2 | 15.3 | 78.5 |  | 1201.05
32 | 20303049 | 清水红砖墙补砌 | m3 | 0.306 | 820.66 |  | 251.12
33 | 20302174 | 原有外墙面清洗见新 | m2 | 174.157 | 52.34 |  | 9115.38
34 | 20303445 | 乌烟石灰浆勾缝 ( 砖外墙面 半圆缝) | m2 | 121.738 | 33.72 |  | 4105.01
35 | 20303439 | 麻刀石灰砂浆勾缝 (整毛石外墙面 凹缝) | m2 | 18.077 | 25.79 |  | 466.21
36 | 20303442 | 麻刀石灰砂浆勾缝 (乱毛石外墙面 凹缝) | m2 | 36.892 | 35.99 |  | 1327.74
柱梁枋
37 | 20303393 | 石柱石面加工 (手工二凿(二步做糙)) | m2 | 22.896 | 301.15 |  | 6895.13
38 | 20302174 | 石柱面清洗见新 | m2 | 17.62 | 52.34 |  | 922.23
39 | 20304097 | 木枋 φ180 L≤4000mm | m3 | 0.088 | 5015.44 |  | 441.36
40 | 20304099T | 木枋 φ220 L≤4000mm | m3 | 0.698 | 7783 |  | 5432.53
41 | 20304243T | 木檩条 φ180 L≤4000mm | m3 | 0.63 | 3697.07 |  | 2329.15
42 | 20304247T | 木檩条 φ220 L≤5000mm | m3 | 0.422 | 7256.22 |  | 3062.12
43 | 20304285T | 木檩条 200*280 L≤4000mm | m3 | 0.84 | 4286.71 |  | 3600.84
44 | 20304285T | 木檩条 160*240 L≤4000mm | m3 | 0.119 | 4286.71 |  | 510.12
45 | 20303508 | 熟桐油两遍 (柱梁架桁枋古式大木构件) | m2 | 46.897 | 61.6 |  | 2888.86
46 | 20303488 | 底油一遍、调和漆两遍 (柱梁架桁枋古式大木构件) | m2 | 46.897 | 80.46 |  | 3773.33
装饰
47 | 20303508 | 熟桐油两遍 (柱梁架桁枋古式大木构件) | m2 | 80.52 | 61.6 |  | 4960.03
48 | 20303488 | 底油一遍、调和漆两遍 (柱梁架桁枋古式大木构件) | m2 | 80.52 | 80.46 |  | 6478.64
49 | 20303510 | 熟桐油两遍 (其他木材面) | m2 | 68.792 | 38.9 |  | 2676.01
50 | 20303490 | 底油一遍、调和漆两遍 (其他木材面) | m2 | 68.792 | 57.51 |  | 3956.23
51 | 20303507 | 熟桐油两遍 (木门窗) | m2 | 28.208 | 57.37 |  | 1618.29
52 | 20303487 | 底油一遍、调和漆两遍 (木门窗) | m2 | 28.208 | 82.99 |  | 2340.98
53 | 20303601 | 墙边彩画 | m2 | 4.18 | 166.6 |  | 696.39
54 | 20303602 | 墙边墨线 (三道线以内（宽度5cm以内）) | m2 | 4.18 | 4.08 |  | 17.05
55 | 20303415 | 混合砂浆底、石灰砂浆面 (内墙面) | m2 | 10.46 | 50.53 |  | 528.54
屋面
56 | 20302118 | 维修青(红)本瓦 (有扛槽屋面) | m2 | 90.87 | 253.93 |  | 23074.62
57 | 20303203 | 本瓦屋面 (有杠槽) | m2 | 113.8 | 394.89 |  | 44938.48
58 | 20303213T | 压瓦砖 | m2 | 207.97 | 36.32 |  | 7553.47
59 | 20303213T | 原有望瓦安装 | m2 | 90.87 | 22.64 |  | 2057.3
60 | 20303213T | 望瓦补配 | m2 | 113.8 | 105.15 |  | 11966.07
61 | 20304306 | 矩形椽子 (3.5cm×11cm 矩形) | m2 | 140.69 | 68.13 |  | 9585.21
分部分项定额计价表
工程名称：涵江区梧塘镇太和庙文物保护点修缮工程 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
62 | 20303511 | 熟桐油两遍 (椽板) | m2 | 140.69 | 34.52 |  | 4856.62
63 | 20303614 | 无金浅色彩画绘制 | m2 | 140.69 | 210.33 |  | 29591.33
64 | 20202019 | 屋面正脊砌体裂缝压力灌浆(砂浆) | m | 11.76 | 64.63 |  | 760.05
65 | 20303242 | 屋面正、垂脊灰塑彩绘 | m2 | 4 | 3057.98 |  | 12231.92
66 | 20303235 | 本瓦天沟 | m | 7.172 | 175.37 |  | 1257.75
67 | 20303210 | 青(红)本瓦 (屋面扎口) | m | 37.554 | 56.85 |  | 2134.94
68 | 20304416 | 封檐板 (2.5cm×15cm) | m | 33.58 | 54.51 |  | 1830.45
69 | 20303510 | 熟桐油两遍 (其他木材面) | m2 | 11.417 | 38.9 |  | 444.12
70 | 20303490 | 底油一遍、调和漆两遍 (其他木材面) | m2 | 11.417 | 57.51 |  | 656.59
物防措施
71 | 20303510 | 熟桐油两遍 (其他木材面) | m2 | 20.92 | 38.9 |  | 813.79
72 | 20303490 | 底油一遍、调和漆两遍 (其他木材面) | m2 | 20.92 | 57.51 |  | 1203.11
改建、加建
73 | 10101001 | 平整场地(人工) | m2 | 72.8 | 3.89 |  | 283.19
排水沟渠
74 | 10104056 | 石地沟(石砌地沟 整毛石) | m3 | 1.399 | 1139.37 |  | 1593.98
75 | 10104069 | 砂垫层 | m3 | 0.154 | 273.97 |  | 42.19
76 | 20303009 | 原土打夯 | m2 | 5.145 | 4.58 |  | 23.56
77 | 20303002 | 人工挖地槽、地沟 | m3 | 2.753 | 54.02 |  | 148.72
78 | 10101042 | 人工装车(土方) | m3 | 2.753 | 11.96 |  | 32.93
79 | 10101084T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距2km以内) | m3 | 2.753 | 11.89 |  | 32.73
80 | 20302585 | 维修石明沟 | m | 44.2 | 75.66 |  | 3344.17
其他
81 | 20302521 | 原有木门维修加固 | m2 | 14.104 | 269.07 |  | 3794.96
82 | 20304600 | 二硼合剂 | m3 | 7.198 | 134.62 |  | 968.99
83 | 20304604 | 涂二硼合剂 | m2 | 665.875 | 21.7 |  | 14449.49
84 | BC002 | 白蚂蚁防治 | m2 | 190.25 | 17.67 |  | 3361.72
措施工程 | [7 empty] | 分项工程(16古建筑)
合 计 | [6 empty] | 294129.4

## 总价措施项目定额计价表(含分项)
总价措施项目定额计价表
工程名称：涵江区梧塘镇太和庙文物保护点修缮工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
古建筑工程
拆除工程
1 | 安全文明施工费 | 21646 | 1.12 | 242
2 | 其他总价措施费 | 21646 | 0.18 | 39
3 | 防尘措施费 | 242 | 9.9 | 24
新制作工程
1 | 安全文明施工费 | 272483 | 1.12 | 3052
2 | 其他总价措施费 | 272483 | 0.18 | 490
3 | 防尘措施费 | 3052 | 9.9 | 302
措施工程
1 | 安全文明施工费 | 48196 | 1.12 | 540
2 | 其他总价措施费 | 48196 | 0.18 | 87
3 | 防尘措施费 | 540 | 9.9 | 53
合 计 |  |  |  | 4829

## 单价措施项目定额计价表
单价措施项目定额计价表
工程名称：涵江区梧塘镇太和庙文物保护点修缮工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价
单项工程 | [6 empty] | 单项工程(16古建筑)
古建筑工程 | [6 empty] | 单位工程(16古建筑)
拆除工程 | [6 empty] | 分项工程(16古建筑)
新制作工程 | [6 empty] | 分项工程(16古建筑)
措施工程 | [6 empty] | 分项工程(16古建筑)
1 | 20305059T | 人工装、自卸汽车运垃圾 ( 运距 3km以内) | m3 | 157.83 | 23.81 | 3757.93
2 | 20305001T | 外墙扣件式钢管脚手架 (双排 高度 15m以内) | m2 | 250.989 | 31.24 | 7840.9
3 | 10117015 | 建筑物垂直封闭(阻燃安全网) | m2 | 250.989 | 9.21 | 2311.61
4 | 20305009 | 钢管斜道 (5m以内) | 座 | 2 | 5010.5 | 10021
5 | 20305006 | 满堂脚手架 (高度3.6m以内) | m2 | 190.25 | 29.65 | 5640.91
6 | 20305008 | 屋顶施工顶防护棚 | m2 | 207.97 | 54.42 | 11317.73
7 | 20305065 | 地面三夹板保护 | m2 | 190.25 | 9.81 | 1866.35
8 | 20305066 | 墙、柱面软包保护 | m2 | 190.25 | 5.92 | 1126.28
9 | 20305067 | 构件木板保护 | m2 | 190.25 | 22.67 | 4312.97
合 计 | [5 empty] | 48195.68

## 其他项目定额计价汇总表
其他项目定额计价汇总表
工程名称：涵江区梧塘镇太和庙文物保护点修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 34716
2 | 专业工程暂估价 | 20000
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 54716 | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：涵江区梧塘镇太和庙文物保护点修缮工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 34716
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 远程监控系统租赁费
5 | 发包人检测费
6 | 工程噪声超标排污费
7 | 渣土收纳费
8 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 34716 | ——

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：涵江区梧塘镇太和庙文物保护点修缮工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备 注
1 | 水电安装工程 | 20000
合 计 |  | 20000 | ——

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：涵江区梧塘镇太和庙文物保护点修缮工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 分部分项定额综合单价分析表
分部分项定额综合单价分析表
工程名称：涵江区梧塘镇太和庙文物保护点修缮工程 | [11 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(16古建筑)
古建筑工程 | [13 empty] | 单位工程(16古建筑)
拆除工程 | [13 empty] | 分项工程(16古建筑)
1 | 20301020 | 拆除廊沿、台阶及门枕石 | m3 | 0.702 | 42.16 | 0.13 |  |  | 4.99 | 2.84 |  | 4.51 | 54.63
2 | 20301021 | 拆除夯土墙 | m3 |  | 134.58 | 0.49 |  |  | 15.94 | 9.06 |  | 14.41 | 174.48
3 | 20301024 | 拆除夯土墙 | m3 | 5.841 | 119.05 | 0.69 |  |  | 14.13 | 8.03 |  | 12.77 | 154.67
4 | 10116050 | 挖除山墙镶嵌水磨光石碑 | m2 | 4.91 | 27.42 |  |  |  | 3.24 | 1.84 |  | 2.93 | 35.43
5 | 20301063 | 拆除砼枋 | m3 | 0.671 | 238.17 | 0.89 |  |  | 28.21 | 16.04 |  | 25.5 | 308.81
6 | 20301063 | 拆除砼檩条 | m3 | 1.585 | 238.17 | 0.89 |  |  | 28.21 | 16.04 |  | 25.5 | 308.81
7 | 20302245 | 拆除圆木檩条 | m3 | 0.221 | 92.37 | 13.26 |  |  | 12.46 | 7.09 |  | 11.27 | 136.45
8 | 20301052 | 铲油灰皮 (旧木柱梁面) | m2 | 80.52 | 25.9 | 1.37 |  |  | 3.22 | 1.83 |  | 2.91 | 35.23
9 | 20301050 | 清除墙面油皮 (木材面) | m2 | 68.792 | 7.5 | 0.24 |  |  | 0.91 | 0.52 |  | 0.83 | 10
10 | 20301051 | 铲油灰皮 (旧木门窗) | m2 | 28.208 | 29.99 | 0.12 |  |  | 3.55 | 2.02 |  | 3.21 | 38.89
11 | 20301049 | 拆除两侧山墙及墀头面层彩绘 | m2 | 4.18 | 11.25 | 0.24 |  |  | 1.36 | 0.77 |  | 1.23 | 14.85
12 | 20301028 | 旧墙面铲除 (抹灰面 石灰砂浆) | m2 | 10.46 | 10.73 | 0.04 |  |  | 1.27 | 0.72 |  | 1.15 | 13.91
13 | 20302136 | 拆解本瓦屋面 | m2 | 113.8 | 22.19 | 0.01 |  |  | 2.62 | 1.49 |  | 2.37 | 28.68
14 | 20302136 | 屋面望瓦揭瓦 | m2 | 204.67 | 22.19 | 0.01 |  |  | 2.62 | 1.49 |  | 2.37 | 28.68
15 | 20302265 | 拆除屋面杉木椽条 | m2 | 140.69 | 10.99 | 1.22 |  |  | 1.44 | 0.82 |  | 1.3 | 15.77
16 | 20301030 | 拆除正脊垂脊瓷砖面层 | m2 | 4 | 31.23 | 0.1 |  |  | 3.7 | 2.1 |  | 3.34 | 40.47
17 | 20301063 | 拆除混泥土集雨槽 | m3 | 0.396 | 238.17 | 0.89 |  |  | 28.21 | 16.04 |  | 25.5 | 308.81
18 | 20301050 | 清除墙面油皮 (木材面) | m2 | 20.92 | 7.5 | 0.24 |  |  | 0.91 | 0.52 |  | 0.83 | 10
19 | 203BC001 | 拆除后期加建建筑 | m2 | 72.8 | 21.04 |  |  |  | 2.48 | 1.41 |  | 2.24 | 27.17
20 | 20301063 | 现浇钢筋混凝土构件 | m3 | 3.726 | 238.17 | 0.89 |  |  | 28.21 | 16.04 |  | 25.5 | 308.81
新制作工程 | [13 empty] | 分项工程(16古建筑)
地面
21 | 20302174 | 原有地面红斗底砖清洗见新 | m2 | 167.71 | 38.22 | 2.3 |  |  | 4.78 | 2.72 |  | 4.32 | 52.34
分部分项定额综合单价分析表
工程名称：涵江区梧塘镇太和庙文物保护点修缮工程 | [11 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
22 | 20302174 | 原有斗底砖面层外墙面清洗见新 | m2 | 12.35 | 38.22 | 2.3 |  |  | 4.78 | 2.72 |  | 4.32 | 52.34
23 | 20302174 | 原有条石面层外墙面清洗见新 | m2 | 4.75 | 38.22 | 2.3 |  |  | 4.78 | 2.72 |  | 4.32 | 52.34
24 | 20303267 | 廊沿、台阶及门枕石制作 | m2 | 4.68 | 24.2 | 175.34 |  |  | 23.55 | 13.39 |  | 21.28 | 257.76
25 | 20303370 | 廊沿、台阶及门枕石安装 | m2 | 4.68 | 78.34 | 23.06 |  |  | 11.97 | 6.8 |  | 10.82 | 130.99
26 | 20303393 | 石面加工 (手工二凿(二步做糙)) | m2 | 4.68 | 230.13 | 3 |  |  | 27.51 | 15.64 |  | 24.87 | 301.15
27 | 20303009 | 原土打夯 | m2 | 4.68 | 3.54 |  |  |  | 0.42 | 0.24 |  | 0.38 | 4.58
墙体
28 | 20303055 | 零星红砖墙补砌 | m3 | 0.283 | 400.89 | 396.82 |  | 0.45 | 94.18 | 53.54 |  | 85.13 | 1031.01
29 | 20303048 | 红砖墙补砌 | m3 | 7.344 | 208.77 | 396.82 |  | 0.45 | 71.51 | 40.65 |  | 64.64 | 782.84
30 | 20303415 | 混合砂浆底、石灰砂浆面 (内墙面) | m2 | 17.66 | 27.77 | 11.29 |  | 0.06 | 4.62 | 2.62 |  | 4.17 | 50.53
31 | 20303416 | 混合砂浆底、石灰砂浆面 (外墙面) | m2 | 15.3 | 49.42 | 11.29 |  | 0.06 | 7.17 | 4.08 |  | 6.48 | 78.5
32 | 20303049 | 清水红砖墙补砌 | m3 | 0.306 | 273.47 | 361.25 |  | 0.59 | 74.97 | 42.62 |  | 67.76 | 820.66
33 | 20302174 | 原有外墙面清洗见新 | m2 | 174.157 | 38.22 | 2.3 |  |  | 4.78 | 2.72 |  | 4.32 | 52.34
34 | 20303445 | 乌烟石灰浆勾缝 ( 砖外墙面 半圆缝) | m2 | 121.738 | 24.81 | 1.29 |  | 0.01 | 3.08 | 1.75 |  | 2.78 | 33.72
35 | 20303439 | 麻刀石灰砂浆勾缝 (整毛石外墙面 凹缝) | m2 | 18.077 | 17.8 | 2.15 |  | 0.01 | 2.36 | 1.34 |  | 2.13 | 25.79
36 | 20303442 | 麻刀石灰砂浆勾缝 (乱毛石外墙面 凹缝) | m2 | 36.892 | 25.7 | 2.15 |  | 0.01 | 3.29 | 1.87 |  | 2.97 | 35.99
柱梁枋
37 | 20303393 | 石柱石面加工 (手工二凿(二步做糙)) | m2 | 22.896 | 230.13 | 3 |  |  | 27.51 | 15.64 |  | 24.87 | 301.15
38 | 20302174 | 石柱面清洗见新 | m2 | 17.62 | 38.22 | 2.3 |  |  | 4.78 | 2.72 |  | 4.32 | 52.34
39 | 20304097 | 木枋 φ180 L≤4000mm | m3 | 0.088 | 1276.17 | 2605.87 |  | 0.67 | 458.16 | 260.45 |  | 414.12 | 5015.44
40 | 20304099T | 木枋 φ220 L≤4000mm | m3 | 0.698 | 1976.71 | 4047.84 |  | 0.67 | 710.98 | 404.17 |  | 642.63 | 7783
41 | 20304243T | 木檩条 φ180 L≤4000mm | m3 | 0.63 | 365.73 | 2496.07 |  | 0.29 | 337.73 | 191.99 |  | 305.26 | 3697.07
42 | 20304247T | 木檩条 φ220 L≤5000mm | m3 | 0.422 | 325.85 | 5291.29 |  | 0.27 | 662.85 | 376.82 |  | 599.14 | 7256.22
43 | 20304285T | 木檩条 200*280 L≤4000mm | m3 | 0.84 | 542.99 | 2775.35 |  | 0.22 | 391.59 | 222.61 |  | 353.95 | 4286.71
44 | 20304285T | 木檩条 160*240 L≤4000mm | m3 | 0.119 | 542.99 | 2775.35 |  | 0.22 | 391.59 | 222.61 |  | 353.95 | 4286.71
45 | 20303508 | 熟桐油两遍 (柱梁架桁枋古式大木构件) | m2 | 46.897 | 46.36 | 1.32 |  |  | 5.63 | 3.2 |  | 5.09 | 61.6
分部分项定额综合单价分析表
工程名称：涵江区梧塘镇太和庙文物保护点修缮工程 | [11 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
46 | 20303488 | 底油一遍、调和漆两遍 (柱梁架桁枋古式大木构件) | m2 | 46.897 | 59.6 | 2.69 |  |  | 7.35 | 4.18 |  | 6.64 | 80.46
装饰
47 | 20303508 | 熟桐油两遍 (柱梁架桁枋古式大木构件) | m2 | 80.52 | 46.36 | 1.32 |  |  | 5.63 | 3.2 |  | 5.09 | 61.6
48 | 20303488 | 底油一遍、调和漆两遍 (柱梁架桁枋古式大木构件) | m2 | 80.52 | 59.6 | 2.69 |  |  | 7.35 | 4.18 |  | 6.64 | 80.46
49 | 20303510 | 熟桐油两遍 (其他木材面) | m2 | 68.792 | 28.78 | 1.34 |  |  | 3.55 | 2.02 |  | 3.21 | 38.9
50 | 20303490 | 底油一遍、调和漆两遍 (其他木材面) | m2 | 68.792 | 41.27 | 3.25 |  |  | 5.25 | 2.99 |  | 4.75 | 57.51
51 | 20303507 | 熟桐油两遍 (木门窗) | m2 | 28.208 | 41.47 | 2.94 |  |  | 5.24 | 2.98 |  | 4.74 | 57.37
52 | 20303487 | 底油一遍、调和漆两遍 (木门窗) | m2 | 28.208 | 58.33 | 5.92 |  |  | 7.58 | 4.31 |  | 6.85 | 82.99
53 | 20303601 | 墙边彩画 | m2 | 4.18 | 117.54 | 11.43 |  |  | 15.22 | 8.65 |  | 13.76 | 166.6
54 | 20303602 | 墙边墨线 (三道线以内（宽度5cm以内）) | m2 | 4.18 | 2.56 | 0.6 |  |  | 0.37 | 0.21 |  | 0.34 | 4.08
55 | 20303415 | 混合砂浆底、石灰砂浆面 (内墙面) | m2 | 10.46 | 27.77 | 11.29 |  | 0.06 | 4.62 | 2.62 |  | 4.17 | 50.53
屋面
56 | 20302118 | 维修青(红)本瓦 (有扛槽屋面) | m2 | 90.87 | 63.55 | 133.02 |  |  | 23.2 | 13.19 |  | 20.97 | 253.93
57 | 20303203 | 本瓦屋面 (有杠槽) | m2 | 113.8 | 41.11 | 264.59 |  |  | 36.07 | 20.51 |  | 32.61 | 394.89
58 | 20303213T | 压瓦砖 | m2 | 207.97 | 17.43 | 10.68 |  |  | 3.32 | 1.89 |  | 3 | 36.32
59 | 20303213T | 原有望瓦安装 | m2 | 90.87 | 17.43 | 0.09 |  |  | 2.07 | 1.18 |  | 1.87 | 22.64
60 | 20303213T | 望瓦补配 | m2 | 113.8 | 17.43 | 63.97 |  |  | 9.61 | 5.46 |  | 8.68 | 105.15
61 | 20304306 | 矩形椽子 (3.5cm×11cm 矩形) | m2 | 140.69 | 16.33 | 36.3 |  | 0.11 | 6.22 | 3.54 |  | 5.63 | 68.13
62 | 20303511 | 熟桐油两遍 (椽板) | m2 | 140.69 | 25.56 | 1.17 |  |  | 3.15 | 1.79 |  | 2.85 | 34.52
63 | 20303614 | 无金浅色彩画绘制 | m2 | 140.69 | 154.57 | 8.26 |  |  | 19.21 | 10.92 |  | 17.37 | 210.33
64 | 20202019 | 屋面正脊砌体裂缝压力灌浆(砂浆) | m | 11.76 | 39.56 | 6.61 |  | 3.86 | 5.9 | 3.36 |  | 5.34 | 64.63
65 | 20303242 | 屋面正、垂脊灰塑彩绘 | m2 | 4 | 2329.9 | 37.44 |  |  | 279.35 | 158.8 |  | 252.49 | 3057.98
66 | 20303235 | 本瓦天沟 | m | 7.172 | 32.95 | 102.81 |  |  | 16.02 | 9.11 |  | 14.48 | 175.37
67 | 20303210 | 青(红)本瓦 (屋面扎口) | m | 37.554 | 21.78 | 22.24 |  |  | 5.19 | 2.95 |  | 4.69 | 56.85
68 | 20304416 | 封檐板 (2.5cm×15cm) | m | 33.58 | 35.19 | 7.01 |  |  | 4.98 | 2.83 |  | 4.5 | 54.51
分部分项定额综合单价分析表
工程名称：涵江区梧塘镇太和庙文物保护点修缮工程 | [11 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
69 | 20303510 | 熟桐油两遍 (其他木材面) | m2 | 11.417 | 28.78 | 1.34 |  |  | 3.55 | 2.02 |  | 3.21 | 38.9
70 | 20303490 | 底油一遍、调和漆两遍 (其他木材面) | m2 | 11.417 | 41.27 | 3.25 |  |  | 5.25 | 2.99 |  | 4.75 | 57.51
物防措施
71 | 20303510 | 熟桐油两遍 (其他木材面) | m2 | 20.92 | 28.78 | 1.34 |  |  | 3.55 | 2.02 |  | 3.21 | 38.9
72 | 20303490 | 底油一遍、调和漆两遍 (其他木材面) | m2 | 20.92 | 41.27 | 3.25 |  |  | 5.25 | 2.99 |  | 4.75 | 57.51
改建、加建
73 | 10101001 | 平整场地(人工) | m2 | 72.8 | 3.01 |  |  |  | 0.36 | 0.2 |  | 0.32 | 3.89
排水沟渠
74 | 10104056 | 石地沟(石砌地沟 整毛石) | m3 | 1.399 | 531.09 | 349.91 |  | 1.04 | 104.08 | 59.17 |  | 94.08 | 1139.37
75 | 10104069 | 砂垫层 | m3 | 0.154 | 26.61 | 185.05 |  | 0.43 | 25.03 | 14.23 |  | 22.62 | 273.97
76 | 20303009 | 原土打夯 | m2 | 5.145 | 3.54 |  |  |  | 0.42 | 0.24 |  | 0.38 | 4.58
77 | 20303002 | 人工挖地槽、地沟 | m3 | 2.753 | 41.82 |  |  |  | 4.93 | 2.81 |  | 4.46 | 54.02
78 | 10101042 | 人工装车(土方) | m3 | 2.753 | 9.26 |  |  |  | 1.09 | 0.62 |  | 0.99 | 11.96
79 | 10101084T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距2km以内) | m3 | 2.753 | 0.16 |  |  | 9.04 | 1.09 | 0.62 |  | 0.98 | 11.89
80 | 20302585 | 维修石明沟 | m | 44.2 | 37.27 | 21.3 |  |  | 6.91 | 3.93 |  | 6.25 | 75.66
其他
81 | 20302521 | 原有木门维修加固 | m2 | 14.104 | 182.52 | 25.78 |  |  | 24.58 | 13.97 |  | 22.22 | 269.07
82 | 20304600 | 二硼合剂 | m3 | 7.198 | 67.03 | 37.18 |  |  | 12.3 | 6.99 |  | 11.12 | 134.62
83 | 20304604 | 涂二硼合剂 | m2 | 665.875 | 14.49 | 2.31 |  |  | 1.98 | 1.13 |  | 1.79 | 21.7
84 | BC002 | 白蚂蚁防治 | m2 | 190.25 | 13.68 |  |  |  | 1.61 | 0.92 |  | 1.46 | 17.67
措施工程 | [13 empty] | 分项工程(16古建筑)

## 单价措施项目定额综合单价分析表
单价措施项目定额综合单价分析表
工程名称：涵江区梧塘镇太和庙文物保护点修缮工程 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程
古建筑工程 | [13 empty] | 单位工程
拆除工程 | [13 empty] | 分项工程
新制作工程 | [13 empty] | 分项工程
措施工程 | [13 empty] | 分项工程
1 | 20305059T | 人工装、自卸汽车运垃圾 ( 运距 3km以内) | m3 | 157.83 | 8.34 |  | 10.09 | 2.17 | 1.24 |  | 1.97 |  | 23.81
2 | 20305001T | 外墙扣件式钢管脚手架 (双排 高度 15m以内) | m2 | 250.989 | 10.48 | 13.07 | 0.64 | 2.85 | 1.62 |  | 2.58 |  | 31.24
3 | 10117015 | 建筑物垂直封闭(阻燃安全网) | m2 | 250.989 | 3.38 | 3.75 |  | 0.84 | 0.48 |  | 0.76 |  | 9.21
4 | 20305009 | 钢管斜道 (5m以内) | 座 | 2 | 968.95 | 2904.27 | 5.66 | 457.71 | 260.2 |  | 413.71 |  | 5010.5
5 | 20305006 | 满堂脚手架 (高度3.6m以内) | m2 | 190.25 | 14.77 | 7.92 | 0.26 | 2.71 | 1.54 |  | 2.45 |  | 29.65
6 | 20305008 | 屋顶施工顶防护棚 | m2 | 207.97 | 17.14 | 24.26 | 0.73 | 4.97 | 2.83 |  | 4.49 |  | 54.42
7 | 20305065 | 地面三夹板保护 | m2 | 190.25 | 0.56 | 7.03 |  | 0.9 | 0.51 |  | 0.81 |  | 9.81
8 | 20305066 | 墙、柱面软包保护 | m2 | 190.25 | 1.4 | 3.18 |  | 0.54 | 0.31 |  | 0.49 |  | 5.92
9 | 20305067 | 构件木板保护 | m2 | 190.25 | 10.23 | 7.32 |  | 2.07 | 1.18 |  | 1.87 |  | 22.67

## 主要材料设备项目与价格表
主要材料设备项目与价格表
工程名称：涵江区梧塘镇太和庙文物保护点修缮工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 材料
二 |  | 设备

## 人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：涵江区梧塘镇太和庙文物保护点修缮工程 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 162314.05
二 |  | 材料
1 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 58.8 | 0.451 | 26.52
2 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 13.414 | 0.433 | 5.81
3 | 04030170 | 机制砂 |  | m3 | 0.178 | 159.83 | 28.37
4 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 0.062 | 159.83 | 9.95
5 | 04110290 | 整毛石 | 不定长 | m3 | 1.455 | 325.55 | 473.66
6 | 35050070 | 密目安全网（阻燃） | 1.5×6 | m2 | 263.538 | 3.12 | 822.24
7 | 400100300001 | 水泥 | 32.5 | kg | 128.004 | 0.409 | 52.35
8 | 400500100005 | 红砖 | 240×115×53 | 块 | 8474.929 | 0.54 | 4576.46
9 | 400500300001 | 本瓦 | 240×220×10 | 块 | 19044.474 | 2.18 | 41516.95
10 | 400500500015 | 中砂 |  | m3 | 0.751 | 215.73 | 162.1
11 | 400500500019 | 细砂 |  | m3 | 0.071 | 98.05 | 6.92
12 | 400500500047 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.065 | 200.92 | 13.01
13 | 400500500049 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 4.567 | 200.92 | 917.61
14 | 400500700109 | 小乱毛石 |  | m3 | 0.796 | 82.37 | 65.53
15 | 400500700117 | 整毛石 | 定长 | m3 | 0.451 | 336.34 | 151.64
16 | 400501500001 | 石灰膏 |  | m3 | 4.921 | 648.13 | 3189.36
17 | 400501700007 | 滑石粉 |  | kg | 10.974 | 0.5 | 5.49
18 | 400501900075 | 石黄 |  | kg | 0.042 | 1.79 | 0.07
19 | 400501900077 | 乌烟 |  | kg | 85.443 | 1.5 | 128.16
20 | 401302100005 | 石膏粉 | 特制 | kg | 6.502 | 0.44 | 2.86
21 | 401500700015 | 胶合板 | 三夹板 | m2 | 97.028 | 13.74 | 1333.16
22 | 401700700021 | 乳胶漆 |  | kg | 64.014 | 7.76 | 496.75
23 | 402300100003 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 104.247 | 4.66 | 485.79
24 | 402300300127 | 铁钉 |  | kg | 12.877 | 5.15 | 66.32
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：涵江区梧塘镇太和庙文物保护点修缮工程 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
25 | 402300300169 | 不锈钢钉 |  | kg | 0.096 | 30.97 | 2.97
26 | 402300300237 | 钢管使用费 |  | t·月 | 52.457 | 150.44 | 7891.64
27 | 402300300239 | 扣件、底座使用费 |  | 个·月 | 7110.872 | 0.27 | 1919.94
28 | 402302100475 | 银珠 |  | kg | 1.407 | 7.52 | 10.58
29 | 402500300011 | 麻绳 |  | kg | 17.763 | 4.21 | 74.78
30 | 402500300023 | 麻刀 |  | kg | 37.934 | 1.7 | 64.49
31 | 402500700017 | 绑扎绳 |  | kg | 14.001 | 7.13 | 99.83
32 | 403100100103 | 墨汁 |  | kg | 0.042 | 1.12 | 0.05
33 | 403100100125 | 大白粉 |  | kg | 12.803 | 0.73 | 9.35
34 | 403100100363 | 水 |  | m3 | 6.448 | 3.4 | 21.92
35 | 403100100363 | 水 |  | m3 | 0.02 | 3.4 | 0.07
36 | 403100100421 | 其他材料费 |  | 元 | 1951.627 | 1 | 1951.63
37 | 403300700001 | 巴黎绿 |  | kg | 6.935 | 21.77 | 150.97
38 | 420100100217 | 杉板枋 |  | m3 | 1.288 | 1611.11 | 2074.8
39 | 420100100237 | 机割石花岗岩 |  | m3 | 0.772 | 1061.95 | 820.04
40 | 420100100255 | 杉木中板 | 厚1.9-3.5CM 长4M以内 | m3 | 3.605 | 1466.67 | 5286.95
41 | 420100100277 | 杉木特大方 | 截面226-576CM2 长4M以内 | m3 | 1.066 | 2461.54 | 2625.01
42 | 420100100285 | 杉原木 | φ20CM以内 长4M以内 | m3 | 0.916 | 1961.21 | 1796.47
43 | 420100100315 | 望瓦 | 230×120×8 | 块 | 3806.02 | 1.91 | 7269.5
44 | 420100100345 | 光油 |  | kg | 1.407 | 25.37 | 35.69
45 | 420100100359 | 广告色 |  | 支 | 70.345 | 4.87 | 342.58
46 | 420100100369 | 杉原木 | φ24CM以内 长4M以内 | m3 | 0.872 | 3232.76 | 2819.23
47 | 420100100503 | 杉原木 | φ14CM以内 长4M以内 | m3 | 0.004 | 2155.17 | 8.62
48 | 42010010052 | 杉原木 | φ26CM以内 长5M以内 | m3 | 0.517 | 4310.34 | 2229.87
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：涵江区梧塘镇太和庙文物保护点修缮工程 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
5
49 | 420100100589 | 重铬酸钠 |  | kg | 43.821 | 14.29 | 626.2
50 | 420100100599 | 再生无纺布 |  | m2 | 228.3 | 2.65 | 605
51 | 420100100601 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.1 | 1600.88 | 160.09
52 | 420100100603 | 铁件 | 综合 | kg | 0.393 | 4.912 | 1.93
53 | 420100300013 | 松板材 |  | m3 | 0.004 | 1581.2 | 6.87
54 | 420101100021 | 竹脚手板 |  | m2 | 12.278 | 4 | 49.11
55 | 420101300147 | 垫木 | 60*60*60 | 块 | 76 | 1.29 | 98.04
56 | 430102900013 | 单层彩钢板 | 820型 | m2 | 131.541 | 34.51 | 4539.48
57 | 430300100009 | 铜丝 | 16# | kg | 0.192 | 45.13 | 8.66
58 | 430500300007 | 钢丝绳 | φ8 | kg | 0.627 | 5.89 | 3.7
59 | 470103300013 | 调和漆 |  | kg | 28.646 | 10.81 | 309.66
60 | 470103300053 | 无光调和漆 |  | kg | 32.453 | 10.93 | 354.71
61 | 470300100003 | 群青 |  | kg | 2.076 | 10.27 | 21.32
62 | 480100300021 | 油漆溶剂油 |  | kg | 24.695 | 6.31 | 155.82
63 | 480100500045 | 清油 |  | kg | 2.253 | 12.6 | 28.39
64 | 480100500087 | 熟桐油 |  | kg | 43.535 | 11.95 | 520.24
65 | 480100500091 | 水柏油 |  | kg | 6.578 | 5.03 | 33.09
66 | 480300100035 | 硼酸 |  | g | 9718.02 | 0.05 | 485.9
67 | 480300300001 | 硅酸钠 |  | kg | 1.294 | 1.47 | 1.9
68 | 480300700065 | 硼砂 |  | kg | 97.18 | 3.5 | 340.13
69 | 480300700159 | 松烟 |  | kg | 0.042 | 1.41 | 0.06
70 | 481100700005 | 乳胶 |  | kg | 24.595 | 9.34 | 229.71
71 | 570700100003 | 砌筑水泥砂浆M5(32.5) |  | m3 | 0.063 | 296.756 | 18.8
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：涵江区梧塘镇太和庙文物保护点修缮工程 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
72 | 570700100005 | 砌筑水泥砂浆M7.5(32.5) |  | m3 |  | 304.936 | 0.04
73 | 570700700025 | 混合砂浆 1:3:6 |  | m3 | 0.716 | 489.068 | 350.38
74 | 570700900035 | 石灰砂浆 1:2.5 |  | m3 | 3.068 | 466.23 | 1430.43
75 | 570700900037 | 石灰砂浆 1:3 |  | m3 | 0.536 | 427.343 | 229.11
76 | 570700900055 | 乌烟麻刀石灰浆 |  | m3 | 2.544 | 722.391 | 1837.59
77 | 570700900057 | 乌烟石灰砂浆 1:2.5 |  | m3 | 0.304 | 513.823 | 156.38
78 | 570700900075 | 麻刀石灰浆 |  | m3 | 0.527 | 676.915 | 356.97
79 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50-70mm | m3 | 0.066 | 240.711 | 15.83
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 622300100389 | 其他机械费 |  | 元 | 45.441 | 1 | 45.44
2 | 622300100675 | 施工机具使用费 |  | 元 | 1990.236 | 1 | 1990.24
3 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.011 | 136.64 | 1.45
4 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.056 | 442.94 | 24.88
5 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20-62N·m | 台班 | 0.002 | 27.16 | 0.07

## 承包人提供的主要材料和设备清单(招标)
承包人提供的主要材料和设备清单
(招标阶段)
工程名称：涵江区梧塘镇太和庙文物保护点修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包幅度(%) | 招标控制价(或施工图预算)中的单价 (元) | 金额 （元） | 比例 （%）
累计比例： | [7 empty] | 0